**Пояснювальна записка**

**до звіту про хід виконання міських цільових програм**

**КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 2022 рік.**

У 2022 році КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ приймає участь у реалізації заходів чотирьох Програм Дніпровської міської ради, а саме:

- Програма «Безпечне місто» на 2021 –2025 роки, яка була затверджена рішенням міської ради від 22.07.2020 № 23/59 (зі змінами);

- Програми у сфері зв’язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки, затвердженої рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 (зі змінами);

- Програма «Безпечна школа» на 2018-2022 роки, яка була затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 01.12.2016 №17/16 ( зі змінами);

- Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 23.02.2022 №28/16 (зі змінами).

*1. Згідно заходів Програми «Безпечне місто», починаючи з 2017 року у місті Дніпрі щорічно відбувалося поетапне створення загальноміської Системи ситуаційного відеоспостереження, співвиконавцем якої виступає КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО».*

В рамках виконання заходів Програми з 2017 по 2023 рік були реалізовані п’ять етапів створення Системи ситуаційного відеоспостереження. Загалом в результаті їх реалізації на вулицях нашого міста було встановлено 2230 камер Системи та ще 400 камер були встановлені в рамках реалізації заходів інших програм та також підключені до Системи. Встановлені камери надають значну допомогу нашим правоохоронцям при розкритті правопорушень.

У 2022 році у результаті проведеної роботи були змонтовані 31 вузол відеоспостереження, в склад яких входять 92 камери відеоспостереження.

*Загалом до системи «Безпечне місто» підключено близько 2630 камер відеоспостереження, у тому числі 208 камер з можливістю керування та 544 камери з можливістю отримання аналітичних даних*

*За період з 2017 по 2023 рік створена власна оптоволоконна мережа: прокладено всього 490 км. повітряних оптичних мереж та 62 км. підземних магістральних оптичних мереж , у т.ч. у 2022 році прокладено 8,3 км. ліній оптичних мереж, та 3,5 км. підземних магістральних оптичних мереж .*

У зазначеному періоді проводились роботи підключенню окремих об’єктів до загальноміської оптоволоконної мережі.

Для забезпечення безперебійної роботи обладнання агрегаційних вузлів системи відеоспостереження міста Дніпра у період відключень електропостачання у 2022 році була здійснена закупівля та встановлене обладнання енергетичної підтримки, а саме: 13 інверсійних джерел безперебійного живлення та 13 додаткових електричних акумуляторних батарей.

Система ситуаційного відеоспостереження на сьогодні значною мірою допомагає роботі працівників правоохоронних органів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, , підрозділам Збройних Сил України, Сил територіальної оборони України та структурних підрозділів Дніпровської міської ради, яким для виконання своїх службових обов’язків потрібно постійно відстежувати оперативну ситуацію. Тому до Системи постійно приєднуються нові користувачі, наприклад, у 2022 році 154 нові користувачі отримали доступ до відеокамер Системи. Станом на 1 січня 2023 року в Системі ситуаційного відеоспостереження зареєстровано вже 384 постійних користувачів.

 Важливим здобутком у розвитку Системи є те, що відтепер кожний мешканець міста може абсолютно безкоштовно скористатися записами із встановлених камер відеоспостереження (у разі ДТП, нещасних випадків, тощо). Рішенням Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 58/46 було затверджене відповідне «Положення про систему ситуаційного відеоспостереження міста Дніпра», яке забезпечило безперешкодний доступ городян до записів з камер відеоспостереження. Для цього мешканцю міста достатньо звернутися із заявою на отримання інформації з камер Системи через електронний сервіс «Кабінет мешканця м. Дніпра» на порталі ДМР або шляхом направлення звернення на електронну пошту:

inforadamonitoring@ gmail.com,

 або за тел. (067) 370 16 36; (056) 370 12 64.

 Обробка звернень громадян відбувається в оперативному порядку,у терміни встановлені діючим законодавством Так за 2022 рік нашими працівниками були підготовлені відповіді на 901 запит городян, які були отримані за допомогою засобів електронної комунікації.

*2. У 2022 році КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» була продовжена робота по реалізації заходів міської цільової Програми у сфері зв’язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки.*

В рамках реалізації заходів Програми були здійснені наступні закупівлі:

* придбання та встановлення на території будівлі Дніпровської міської

 ради за адресою пр. Дмитра Яворницького,75 електричного генератора моделі

 DAREX ENERGY DE 120-BDS (потужність 120 кVA) для забезпечення безперебійної роботи електронних сервісів ДМУ;

* створення структурованої кабельної мережі та підключення до міської оптичної мережі будівлі Шевченківського району за адресою, вул. Грушевського, буд.70 – було прокладено 6,7 км. внутрішніх оптичних мереж.
* створення структурованої кабельної мережі та підключення до міської оптичної мережі адміністративної будівлі Дніпровської міської ради за адресою, вул. Воскресенська, буд.21 (4 поверх) – було прокладено 1,22 км. внутрішніх оптичних мереж.

3. *У 2022 році КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» була розпочата робота по реалізації заходів міської цільової Програми «Безпечна школа» на 2018-2022 роки. В рамках реалізації заходів Програми були здійснені наступні закупівлі:*

* Послуги з централізованого спостереження за системою охоронної сигналізації та реагування на засоби тривожної сигналізації за допомогою пульту централізованого спостереження з оперативним виїздом груп реагування та технічного обслуговування охоронної сигналізації – здійснювалось обслуговування 69 комунальних закладів освіти , у т.ч. 66 шкільних закладів та 3 дошкільних навчальних закладів;
* Послуги з технічного обслуговування систем протипожежного захисту з виведенням на пульт центрального спостереження – здійснювалось обслуговування 60 комунальних закладів освіти , у т.ч. 36 шкільних закладів та 24 дошкільних навчальних закладів;
* Обслуговування комп’ютерної та периферійної техніки здійснювалось обслуговування близько 6000 одиниць техніки в 159 шкільних закладах освіти;
* Придбання обладнання та створення структурованих кабельних мереж у сховищах 168 шкільних закладів освіти, а саме: придбання 168 бездротових точок доступу, 24 одиниць спеціалізованого комутаційного обладнання, прокладання 16,8 км. кабельних мереж;
* Придбання обладнання та створення структурованих кабельних мереж у сховищах 172 дошкільних навчальних закладів, а саме: придбання 447 бездротових точок доступу, 344 одиниць спеціалізованого комутаційного обладнання, прокладання 24,1 км. кабельних мереж.

*4.* У 2022 році Відповідно до Законів України «Про основи національного спротиву», «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» для забезпечення належного виконання обов’язків підрозділами Збройних Сил України, Сил територіальної оборони України, Центрального територіального управління Національної Гвардії України, Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, Головного управління Національної поліції України, Управління Державної служби надзвичайних ситуацій, добровольчим формуванням територіальної громади Дніпровською міською радою була прийнята міська цільова *Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки .КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» ввійшло в перелік структурних підрозділів міської ради, на які було покладене виконання заходів Програми.*

Станом на 01.01.2023, працівниками КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» були підготовлені та укладені 373 угоди на придбання матеріально-технічних засобів, матеріалів, виконання послуг з монтажу та підключення обладнання на загальну суму 171,9 млн. гривень. Всі закупівлі КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» здійснювались на підставі письмових звернень військових частин Збройних Сил України, підрозділів Сил територіальної оборони та інших установ, які були визначені Програмою щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки (зі змінами), у якості відповідальних за виконання заходів Програми. Придбані матеріально-технічні засоби, товари та матеріали були передані КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» по актам безпосередньо підрозділам-замовникам. Загалом за період виконання завдань Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра , станом на 01.01.2023 було придбано та передано замовникам близько 5000 одиниць комп’ютерної техніки, мережевого, комутаційного та іншого обладнання, акумуляторних батарей та кабельної продукції.

Директор КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» Альона ЧУЄВА