Додаток 1

до Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Дніпра на 2023–2027 роки

ПЕРЕЛІК

завдань та заходів з виконання  Комплексної програми

розвитку малого і середнього підприємництва

м. Дніпра на 2023–2027 роки

| Напрям діяльності (завдання) | Заходи | Відповідальні за виконання | Джерела фінансу-вання | Усього, тис. грн | Прогнозні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація державної регуляторної політики | 1.1. Проведення від-критих обговорень проєктів регулятор-них актів із залу-ченням громадськос-ті та представників бізнес-спільноти | Дніпровська міська рада, департамент правового забез-печення Дніпровської міської ради (далі – Департамент), виконавчі органи міської ради, громадські органі-зації (за погод-женням, далі – ГО), суб’єкти підприємницької діяльності (за погодженням, далі – СПД) | Бюджет Дні-провської міської терито-ріальної громади (далі – бюджет) | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1.2. Підготовка і проведення навчаль-них семінарів та інших заходів з пи-тань здійснення дер-жавної регуляторної політики у сфері гос-подарської діяль-ності | Дніпровська міська рада, Департамент, виконавчі органи міської ради, ГО (за погод-женням, СПД (за погодженням) | Бюджет | 165,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | 1.3. Здійснення моні-торингу стану регу-ляторного середови-ща та бізнес-клімату у місті, проведення перегляду регуля-торних актів | Дніпровська міська рада, Департамент, виконавчі органи міської ради, ГО (за погод-женням, СПД (за погодженням) | Бюджет | 220,0 | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | 1.4. Організація та проведення спіль-них заходів з Дер-жавною регулятор-ною службою Украї-ни в рамках підпи-саного меморанду-му про співпрацю | Дніпровська міська рада, Департамент, виконавчі органи міської ради, ГО (за погод-женням, СПД (за погодженням), Державна регуляторна служба України (за погодженням) | Бюджет | 200,0 | 80,0 | – | 60,0 | – | 60,0 |
| Усього за розділом |  |  | Бюджет | 685,0 | 195,0 | 95,0 | 155,0 | 90,0 | 150,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залучення фінансових та інвести-ційних ре-сурсів у сфе-ру малого і середнього підприєм-ництва | 2.1. Надання на кон-курсній основі част-кового відшкоду-вання з бюджету від-соткових ставок за кредитами, залуче-ними суб’єктами ма-лого і середнього підприємництва, на відновлення та роз-виток бізнесу | Дніпровська міська рада, Департамент, виконавчі органи міської ради, СПД (за погодженням) | Бюджет | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
|  | 2.2. Участь у гран-тових програмах та проєктах, у тому числі міжнародних, з підтримки підприєм-ництва; залучення підприємців та ГО до участі у цих про-грамах; надання ін-формаційно-кон-сультаційної допо-моги щодо оформ-лення грантових до-кументів | Дніпровська міська рада, Департамент, виконавчі органи міської ради, ГО (за погод-женням, СПД (за погодженням) | Бюджет | 270,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3. Сприяння СПД щодо кооперації, по-шуку нових ринків збуту продукції власного виробницт-ва, виходу підпри-ємств на ринки Європейського Сою-зу тощо | Дніпропетровська торгово-промислова палата (за погодженням), Департамент, виконавчі органи міської ради | Бюджет | – | – | – | – | – | – |
|  | 2.4. Надання допо-моги релокованим до міста Дніпра ви-робничим підприєм-ствам щодо пошуку земельних ділянок та приміщень, при-датних для орга-нізації діяльності, розміщення праців-ників у гуртожитках, сприяння налагод-женню коопера-ційних зв’язків тощо | Дніпровська міська рада, Департамент, виконавчі органи міської ради | Бюджет | – | – | – | – | – | – |
| Усього за розділом |  |  |  | 12 270,0 | 2 070,0 | 2 050,5 | 2 050,5 | 2 050,5 | 3 050,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Ресурсна та інформаційна підтримка підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення ресурсної та інформацій-ної підтрим-ки підприєм-ництва | 3.1. Створення об’єк-та інфраструктури – Центру підтримки бізнесу Дніпров-ської міської ради | Дніпровська міська рада, Департамент, виконавчі органи міської ради, ГО (за погод-женням), СПД (за погодженням) | Бюджет | 1 200,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | 3.2. Сприяння впро-вадженню соціаль-ного підприємницт-ва у місті, організа-ція та проведення за-ходів з нагоди від-значення Дня під-приємця, міського конкурсу «Успіх біз-несу» | Дніпровська міська рада, Департамент, виконавчі органи міської ради, ГО (за погод-женням), СПД (за погодженням) | Бюджет | 390,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 3.3. Упровадження соціально-просвіт-ницьких та гранто-вих проєктів для підприємців, гро-мадськості, меш-канців міста та внутрішньо перемі-щених осіб з акту-альних питань ведення бізнесу | Дніпровська міська рада, Департамент, виконавчі органи міської ради, ГО (за погодженням), СПД (за погодженням) | Бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.4. Створення та ін-формаційне напов-нення нових елект-ронних ресурсів для бізнесу та їх адмі-ністрування | Дніпровська міська рада, Департамент, виконавчі органи міської ради, СПД (за погодженням) | Бюджет | 430,0 | 110,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 3.5. Розроблення, ви-дання та розповсюд-ження інформа-ційно-методичних видань і полігра-фічної продукції з різних аспектів ве-дення бізнесу | Дніпровська міська рада, Департамент, СПД (за погодженням) | Бюджет | 150,0 | 70,0 | – | – | 80,0 | – |
|  | 3.6. Організація та проведення виста-вок, форумів, виїз-них конференцій, нарад | Дніпропетровська торгово-промислова палата (за погод-женням), Депар-тамент, СПД (за погодженням) | Бюджет | 460,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Усього за розділом |  |  |  | 3 130,0 | 830,0 | 540,0 | 560,0 | 640,0 | 560,0 |
| Усього за Програмою |  |  |  | 16 085,0 | 3095,0 | 2685,0 | 2765,0 | 3780,0 | 3760,0 |

Директор департаменту правового

забезпечення Дніпровської міської ради 		                                                    				                                              Артем ПАВЛОВ