ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА КП «КОМЕНЕРГОСЕРВІС»

по підготовці до ОЗП 2023-2024 станом на поточну дату

Комунальне підприємство «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради (КП «Коменергосервіс») стосовно належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових мереж і теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді 2023-2024, попередження технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду, в межах своєї компетенції, повідомляє наступне:

1. На підприємстві розроблено та затверджено розпорядчі документи

щодо підготовки до опалювального періоду 2023-2024 рр:

- Наказ та графік проведення гідравлічних випробувань трубопроводів теплових мереж.

- Наказ про затвердження комісії з перевірки своєчасного проведення робіт щодо підготовки об’єктів підприємства до опалювального сезону.

- Заходи щодо підготовки КП «Коменергосервіс» до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр.

- Наказ про проведення весняного огляду будівель та споруд.

- Комплексні заходи з охорони праці.

- Наказ про склад комісії по визначенню стану готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 рр.

1. Укладено відповідні договори на постачання паливно-мастильних матеріалів, електричної та теплової енергії.
2. Технічне обладнання, яке приймає участь у проходженні опалювального сезону 2023-2024, знаходиться у технічно-справному стані на 64%.
3. По всім виробничим дільницям оформлюються паспорти готовності об’єктів до опалювального сезону.
4. Температурний графік подачі теплоносія з ПДТЕС узгоджено.

**Станом на поточну дату виконані наступні роботи з підготовки теплового господарства КП «Коменергосервіс до роботи в опалювальному періоді 2023/2024 років:**

Ремонт запірно-регулюючої арматури, ревізія та попереджувальні ремонти обладнання, згідно затверджених планів.

Проведено гідравлічні випробування теплових мереж протяжністю 117,6 км.

За підсумками гідравлічних випробувань визначено ділянки пошкоджених трубопроводів, які потребують заміни, що становить 1,32 км (у однотрубному вимірі). На даний час виконано заміну 0,68 км трубопроводів теплових мереж ( 51,5% від запланованого) на об’єктах:

* 20-річчя Перемоги 2,4,6,8.
* Від ТК-8 до ТК-11 вул. Малиновського, 16-18.
* Від ТК-11 до СК-18 вул. Малиновського, 14-20.
* Від ТК-11 до СК-18 вул. Малиновського, 75-77.

Виконано ремонт теплової ізоляції зовнішніх трубопроводів на 6 ділянках теплових мереж.

Проведено державну перевірку контрольно – вимірювальних приладі 145 один., що становить 81% від запланованого.