|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація** | | | | | | |
| **про хід виконання міських цільових програм за 2015 рік** | | | | | | |
| **по управлінню внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Назва програми, рішення міської ради, яким вона затверджена (дата, №) | Термін дії програми | Запланований обсяг фінансування у 2015 році (тис.грн.) | Касові видатки за 2015 рік (тис. грн) | Касові видатки за 2014 рік (для порівняння) (тис.грн.) | Досягнуті результати |
|
| 1 | Програма інформаційної діяльності у територіальній громаді м. Дніпропетровська, (№24/17 від 30.11.11) | 2012-2016 | 438,223 | 272,981 | 248,614 | 1) забезпечено квітковою продукцією урочисті заходи з від-значення загальнодержавних політичних та релігійних свят; 2)адміністративно-технічне забезпечення офіційного Інтернет-порталу Дніпропетровської міської ради;                             3)створено субдомени офіційного Інтернет-порталу Дніпропетровської міської ради;                                           4)оплачено кредиторську заборгованість за 2014 рік. |
|
|
|
|
| 2 | Програма вдосконалення системи надання адміністративних послуг та підвищення ефективності управління якістю в органах місцевого самоврядування міста Дніпропетровська відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009) (№15/42 від 30.10.13) | 2013-2017 | 33,665 | 0,000 | 31,371 | 1)забезпечено   проведення семінару-практикуму та наглядового аудиту системи управління якістю. |
|
|
|
|
| 3 | Програма формування позитивного іміджу м.Дніпропетровська (№18/25 від 27.06.12) | 2012-2016 | 329,279 | 316,600 | 207,740 | 1)придбано сувенірні книги "Дніпропетровськ"; 2)закуплено сувенірну продукцію (пакети подарункові, календарі),                                                                                                        3)проведено соціальну акцію з поширення інформації.               4)оплачено кредиторську заборгованість за 2014 рік. |
|
|
|
|
| 4 | Програма інформатизації Дніпропетровської міської ради (№20/30 від 26.12.12) | 2013-2015 | 1 899,305 | 963,315 | 901,610 | 1)забезпечено підтримку безперебійного функціонування локальної комп`ютерної мережі Дніпропетровської міської ради;                                                                               2)забезпечено безперебійну роботу сервера та клієнтського обладнання;                                                                    3)забезпечено заправку та ремонт картриджів для клієнтського обладнання;                                               4)проведено монтаж клієнтського обладнання;                     5)забезпечено на постійній основі оплату послуг, пов`язаних з підтримкою ВЕБ-сайтів міської ради;                                6)забезпечено підключення користувачів до системи електронного документообігу;                                            7)придбано та встановлено спеціальне обладнання для роботи в системі електронного документообігу (сканера документів, моноблоки, БФП;                                                         9)забезпечено на постійній основі оплату послуг з проведення регламентних робіт сервера та клієнтського обладнання;                                                                       10)забезпечено на постійній основі оплату послуг з впровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням швидкісного Інтернет ДМР |
|