План по роботі із релокованим бізнесом на 2023 – 2024 роки

управління регуляторної політики та розвитку підприємництва

департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради

(в рамках реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Дніпра на 2023 ***–*** 2027 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 22.03.2023 № 9/35)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № етапу  | Назва робіт / заходу | Опис, коротка довідка  | Терміни виконання |
| початок  | завершення |
| 1 | Реалізація заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Дніпра на 2023 ***–*** 2027 роки | Комплексна програма з розвитку підприємництва міста Дніпра на 2023-2027 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.03.2023 № 9/35 (далі – Програма).Метою Програми є створення сприятливих умов для відновлення та активізації підприємницької діяльності, у тому числі релокованих виробничих підприємств, поліпшення інвестиційного клімату, створення належних умов для розвитку конкурентоспроможності МСП, підвищення економічних показників розвитку міста, забезпечення зайнятості населення, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності. Про підсумки роботи з релокованим бізнесом 2022 – 2023 роки: <https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/60156/pro-pidsumki-roboti-z-relokovanim-biznesom-2022-2023-roki>  | 22.03.2023 | 31.12.2027 |
| 2 | Проведення навчального курсу «Бізнес. New level.» в рамках навчально-комунікаційного проєкту «Dnipro & Relocate» | Дніпровська міська рада та Агентство системного продажу Альони Сафонової за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» запросили релокованих бізнесменів, підприємців та стартаперів Дніпра долучитися до безкоштовного проєкту «Dnipro & Relocate».Навчальний курс Бізнес. New level. * Тематика: стратегія, маркетинг та просування, продажі, персонал та процеси, бухгалтерія та фінанси, бізнес-психологія
* навчання буде проходити 12 субот по 5 годин;
* до процесу навчання залучено 5 спікерів-практиків;
* кожний учасник отримає можливість індивідуальної роботи зі спікерами;
* курс передбачено на 50 учасників до яких можуть входити: підприємці Дніпра, релокований бізнес та стартапери.
 | 28.10.2023 | 27.01.2024 |
| 3 | Проведення нетворкінгів в рамках навчально-комунікаційного проєкту «Dnipro & Relocate» | Два нетворкінга на 100+ людей, які проводяться для розширення зв'язків між учасниками курсу та іншими підприємцями зацікавленими в майбутніх колабораціях.  | 26.11.2023та13.01.2024 | 26.11.2023та13.01.2024 |
| 4 | Проведення великого бізнес-ярмарку в рамках навчально-комунікаційного проєкту «Dnipro & Relocate» | Бізнес-ярмарок на 150+ відвідувачів, який стане завершальним заходом проєкту, на якому учасники навчального курсу зможуть представити свої продукти та поділитись враженнями від проєкту. | 10.02.2024 | 10.02.2024 |
| 5 | Виїзд на релоковане підприємство «ТОВ «Краматорський завод спеціального кріплення» з метою налагодження комунікативних зв’язків з релокованим бізнесом | Метою візиту є ознайомлення з діяльністю та здобутками релокованого підприємства до міста Дніпра. Окреслити можливі проблеми підприємницької діяльності в сучасних умовах та шляхи їх вирішення.Краматорський завод спеціального укріплення розташувався в одному з Дніпровських цехів. Працюють усі без зупину, щоб надолужити згаяний час через війну. В один з промислових цехів перевезли обладнання, а нове життя в місті розпочали майже половина колективу. Підприємство спеціалізується на виробництві складних кріплень зі спеціальної сталі, стійких до високої температури гарячих цехів та великих навантажень.У довоєнний період завод розпочинався як невеличкий ФОП вісім років тому. Щороку підприємство на 30% нарощувало потужності, розширювало асортимент та ринок збуту. У планах було будівництво четвертого цеху та сонячної електростанції, проте їх зламала російська збройна агресія.У Краматорську підприємство пошкоджене обстрілами. Частина потужностей зруйнована, виробничі площі також були під обстрілами.Бізнесу, який переїхав на мирні території, крім самої релокації, потрібні виробничі приміщення і доступ до дешевих кредитних коштів, потрібна нова логістика і новий персонал, у багатьох випадках потрібні нові ринки збуту. | Листопад 2023 | Грудень 2023 |
| 6 | Надання безкоштовних консультацій бізнесу у «Центрі підтримки бізнесу» Дніпровської міської ради  | На базі «Прозорого офісу», розташованого за адресою м. Дніпро, просп. Слобожанський,8 за ініціативи департаменту правового забезпечення міської ради створено Центр підтримки бізнесу (надання безкоштовних консультацій бізнес-експертами) та перший муніципальний мініковоркінг.Поєднання в одній будівлі Центру підтримки бізнесу та міських служб, що надають увесь спектр адміністративних та соціальних послуги - це реальна можливість для підприємців міста та релокованого бізнесу отримати кваліфікаційну допомогу в зосередженні адміністративних та консультаційних послуг щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності. | Листопад -грудень | Протягом року |
| 7 | Організація роботи муніципального мініковоркінгуна базі Центру підтримки бізнесу Дніпровської міської ради | Муніципальний мініковоркінг дозволить підприємцям та представникам релокованого бізнесу безкоштовно працювати певний час на базі ««Центрі підтримки бізнесу» Дніпровської міської ради, де є обладнані робочі місця, також у кожного з них буде можливість не тільки звернутись до експертів що надають бізнес консультації, а ще й до виконавчих служб що також будуть працювати у приміщеннях «Прозорого офісу». | Листопад | ***–*** |
| 8 | Організація та проведення заходів, відповідно до Програми | Проведення інформаційних та просвітницьких заходів для бізнесу відповідно до Програми, таких як семінари, форуми, виїзні прес-конференції. | Протягом 2023 | Протягом 2024 |

Директор департаменту правового забезпечення

Дніпровської міської ради Артем ПАВЛОВ

Журавльова Ірина Валеріївна 744 15 89

Паєцик Ксенія 2327