**Інформація про виконання заходів Програми «Безпечна школа»**

**Комунальним підприємством «Безпечна та інноваційна освіта»**

**Дніпровської міської ради**

У місті Дніпрі діє Програма «Безпечна школа» на 2018 – 2022 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 01.12.2016 № 17/16 (зі змінами).

Метою та завданням Програми є створення безпечного та комфортного навчального процесу та середовища у закладах; поліпшення стану безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу шляхом установлення розгалуженої системи контролю доступу і візуального контролю на території закладів; максимальне скорочення витрат часу викладацького та адміністративного персоналу закладів на адміністративні процеси; створення систем візуального контролю за внутрішніми приміщеннями у закладах і на прилеглих територіях; створення систем контролю доступу до закладів і захист від несанкціонованого проникнення; впровадженняінформаційно-аналітичної системи моніторингу навчального процесу, автоматизованої системи забезпечення управління закладами на всіх рівнях з використанням функції передачі інформації в електронному вигляді.

На виконання Програми Комунальним підприємством «Безпечна та інноваційна освіта» Дніпровської міської ради (далі – КП) у 2018 році було встановлено програмно-апаратний комплекс «Безпечна школа» (далі –БШ) для 14 комунальних закладів загальної середньої освіти, у 2019 році встановлено БШ для 16 комунальних закладів загальної середньої освіти.

БШ забезпечує інформаційний обмін між вузлами відповідних рівнів з використанням електронних засобів зв'язку та застосуванням засобів захисту інформації. БШ забезпечить можливість розподілу персоналу на групи (керівництво, працівники, охорона, відвідувачі і т. д.) та формування карток-перепусток для працівників та учнів; вести базу даних інформації про персонал та учнів, реєструвати події, що пов’язані з доступом на територію навчального закладу та складати звіти про входи-виходи з приміщення.

Система контролю управління доступом, що є частиною БШ, призначена для контролю та управління доступом, забезпечення охорони об’єктів, вирішення завдань з підвищення трудової дисципліни і порядку, автоматизації обліку робочого часу.

 Для обслуговування системи «Безпечна школа» у вищезазначених закладах було проведено закупівлю послуги з централізованої пультової охорони приміщень та території за допомогою технічних засобів та спостереження за станом засобів тривожної сигналізації з оперативним виїздом групи реагування; послуги з технічного обслуговування засобів охоронної сигналізації.

В частині протипожежної безпеки за період 2018 – 2019 років Комунальним підприємством «Безпечна та інноваційна освіта» Дніпровської міської ради було проведено закупівлі та встановлено обладнання:

- системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передавання тривожних сповіщень у 24 комунальних закладах загальної середньої та дошкільної освіти;

- виконано закупівлю вогнегасників для комунальних закладів та підприємств, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики у кількості 4635 шт.;

- надано послуги з проектування системи пожежної сигналізації для 34 комунальних закладів загальної середньої та дошкільної освіти;

- проведено закупівлю протипожежних дверей з межею вогнестійкості не менше 30 хвилин, з доставкою, демонтажем, монтажем та установкою у кількості 105 штук;

- надано послуги з вимірювання опору ізоляції, заземлення, перехідного опору – вже надано або триває надання для 213 закладів, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики;

- надано послуги з протипожежного захисту (просочування дерев’яних дахів) для 51 закладу, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики, загальна площа просочування склала 61 883 м2;

- надано послуги з технічного обслуговування вогнегасників для усіх закладів, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики;

- надано послуги з пожежно-технічного обстеження пожежних кран комплектів та перекантовки рукавів для усіх закладів, підпорядкованих департаменту гуманітарної політики.