ЗВІТ  КЕРІВНИКА

ПРО РОБОТУ  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ІНФО-РАДА-ДНІПРО»  ЗА  2021 РІК

ТА ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА 2022 РІК.

У 2021 році КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНФО- РАДА-ДНІПРО» приймає участь у реалізації заходів двох програм Дніпровської міської ради, а саме:

- Програма «Безпечне місто на 2021 –2025 роки», яка була затверджена рішенням міської ради від 22.07.2020 № 23/59 (зі змінами);

- Програма «Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки» яка була затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 24.06.2020 №32/58.

Загалом у 2021 році на виконання завдань, встановлених вищезазначеними Програмами  КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» були проведені 122 закупівлі на очікувану вартість 80,04 млн.гривень, економія коштів за результатами проведених закупівель склала 2,05 млн.гривень (діаграма додається)

Програма «Безпечне місто».

Згідно заходів Програми «Безпечне місто» ,починаючи з 2017 року  у місті Дніпрі щорічно відбувалося поетапне створення загальноміської Системи ситуаційного відеоспостереження, співвиконавцем якої виступає  КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО»

В рамках виконання заходів Програми з 2017 по 2020 рік були реалізовані чотири етапи створення Системи ситуаційного відеоспостереження. Загалом в результаті їх реалізації на вулицях нашого міста було встановлено більше 1800 камер Системи, які надають значну допомогу нашим правоохоронцям при  розкритті правопорушень.

У 2021 року вищезазначена робота була продовжена, в результаті проведеної роботи були змонтовані:

- 32 вузли відеоспостереження на об’єктах культурної спадщини, в склад яких входять 72 камери відеоспостереження в т.ч. 7 камер з можливістю отримання аналітичних даних та 4 камери з можливістю керування. Також були прокладені 5,4 км поєднуваних повітряних оптичних ліній;

-  25 вузлів локальної системи відеоспостереження на ж/м «Тополя-1», яка включає в себе 48 камер , в т.ч. 4 камери з можливістю отримання аналітичних даних та 2 камери з можливістю керування. Також було прокладено 6,1 км. повітряних оптичних ліній;

-  37 вузлів системи відеоспостереження на ж/м «Покровський», яка включає в себе 82 камери, у т.ч. 5 камер з можливістю отримання аналітичних даних та 3 камери з можливістю керування. Також було прокладено 6,4 км. повітряних оптичних ліній;

- були проведені роботи із встановлення 8 додаткових вузлів відеоспостереження  на 10 об’єктах  на вулицях нашого міста, в результаті яких було встановлено  18 камер відеоспостереження, у т.ч. 5 камер з можливістю керування ,прокладено 4,8 км повітряних оптичних ліній;

-   33 вузли системи відеоспостереження на ж/м «Тополя-2», яка включає в себе 81 камеру, у т.ч. 6 камер з можливістю отримання аналітичних даних та 3 камери з можливістю керування. Також  прокладено  5,7 км. повітряних оптичних ліній;

- 30 вузлів системи відеоспостереження по вул. Передовій, яка включає в себе 66 камер, у т.ч. 10 камер з можливістю отримання аналітичних даних та 4 камери з можливістю керування. Також прокладено 5,0 км. повітряних оптичних ліній;

- локальну систему відеоспостереження у сквері  О.Усачова по вул. П.Калнишевського, де встановлені 40 камер відеоспостереження у складі 16 вузлів , у т.ч. 5 камер з можливістю керування та прокладено 1,9 км. повітряних оптичних ліній;

- прокладання  125,22 км. волоконних оптичних ліній передавання даних для Системи відеоспостереження міста Дніпра з підключенням комунальних закладів освіти (164 школи);

- прокладання 49,69 км. волоконних оптичних ліній передавання даних для Системи відеоспостереження міста Дніпра з підключенням комунальних дошкільних закладів (105 дитячих садків);

- прокладання 27,6 км. магістральних оптичних ліній передавання даних для Системи відеоспостереження міста Дніпра в кабельній каналізації (17 ділянок).

- - також була розроблена проєктно-кошторисна документація на будівництво 58 ділянок підземної магістральної оптичної мережі, загальною протяжністю 89 км.

Загалом за 2021 рік  на всіх об’єктах встановлено 500 камер відео-спостереження , в т.ч.  32 камери з можливістю отримання аналітичних даних та 26 камер з можливістю керування. Прокладено  27,6 км. підземних магістральних оптичних ліній та 210,21км. повітряних оптичних  ліній.

Система ситуаційного відеоспостереження, яка створена у м. Дніпрі на сьогодні значною мірою допомагає роботі працівників правоохоронних органів, Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, структурних підрозділів Дніпровської міської ради  та багатьом іншим працівникам, яким для виконання своїх службових обов’язків потрібно постійно відстежувати оперативну ситуацію у місті. Тому до Системи постійно приєднуються нові користувачі, наприклад, у 2021 році  нових користувачів отримали доступ до відеокамер Системи. Станом на 1 грудня 2021 року  в системі ситуаційного відеоспостереження зареєстровано вже 230 постійних користувачів, їх кількість з початку року збільшилась на  24 облікових записи.

Важливим здобутком у розвитку Системи є те, що відтепер кожний мешканець міста може абсолютно безкоштовно скористатися записами із встановлених камер відеоспостереження (у разі ДТП, нещасних випадків, тощо). Рішенням Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 58/46  було затверджене відповідне «Положення про систему ситуаційного відеоспостереження міста Дніпра», яке забезпечило безперешкодний доступ городян до записів з камер відеоспостереження. Для цього мешканцю міста достатньо звернутися із заявою на отримання інформації з камер Системи  через електронний сервіс «Кабінет мешканця м. Дніпра» на порталі ДМР або шляхом направлення звернення на електронну пошту:

inforadamonitoring@ gmail.com,

або шляхом безпосереднього звернення до  Ситуаційного центру Дніпровської міської ради за адресою:

просп. Дмитра Яворницького,75, к.724, тел. (067) 370 16 36; (056) 370 12 64.

Обробка звернень громадян відбувається в оперативному порядку,у терміни встановлені діючим законодавством Так за   2021 рік нашими працівниками були підготовлені відповіді на  1181 запит городян, у т.ч. на 972 запити, які були отримані за допомогою засобів електронної комунікації.

Всього у 2021 році на фінансування  заходів Програми «Безпечне місто» було  використано 69,2 млн..грн. коштів.

Програма «Бюджет участі  у м. Дніпрі».

У 2021 році КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» була продовжена робота по реалізації проєктів-переможців 5-го етапу Програми «Бюджет участі». У взаємодії з департаментом інноваційного розвитку Дніпровської міської ради були реалізовані 7 проєктів, в т.ч. 2 «великих» проекти.

Була здійснена закупівля обладнання для реалізації всіх проектів, придбані та встановлені 93 камери в т.ч. 2 камери з можливістю керування.

Закінчені роботи із встановлення локальних систем відео-спостереження на всіх проєктах-переможцях конкурсу: «Безпечний двір»(вул. Вел Діївська,4), «Безпечний житловий масив»( ж/м «Ломівський-2»,вул.Донецьке шосе), «Безпечна Ігрень»(ж/м «Ігрень, вул.Кожедуба,49), «Безпечна Ігрень-2»( ж/м «Ігрень», вул. Північнодонецька,1), «Подвір’я під відеонаглядом» (п.І.Мазепи,21), «Безпечний двір і дім 24/7» (ж/м «Ломівський», вул.Шолохова,15), «Відеозахист ж/м «Парус» (пр.Парусний,1). Загалом в 2021 році змонтовано 7,01 км. повітряних оптичних мереж

. Всього у 2021 році на фінансування  заходів Програми «Бюджет участі» було  використано 2,9  млн.грн. коштів місцевого бюджету.

У 2021 році працівниками  КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО»  були опрацьовані  15 нових проєктів 6-го етапу Програми «Бюджет участі» по встановленню локальних систем відеоспостереження в окремих мікрорайонах міста або на окремих подвір’ях, які були надіслані на конкурс громадянами нашого міста, з них  11 проєктів отримали позитивний висновок та були погоджені до участі у конкурсі, 3 проєкти набрали необхідну кількість голосів, визнані переможцями конкурсу та заплановані до виконання у 2022 році.

Прогноз  економічного розвитку на 2022 рік

Планами на 2022 рік передбачено продовжити роботу по розширенню системи відеоспостереження міста Дніпра згідно  Програми "Безпечне місто" на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 23/59,а саме встановлення камер відеоспостереження в наступних частинах міста:

- ж/м Тополя-3, передбачено встановлення 88 камер;

- ж/м Сокіл-1, передбачено встановлення 46 камер;

- ж/м Сокіл-2, передбачено встановлення 50 камер;

- ж/м Лівобережний -1, передбачено встановлення 70 камер;

- ж/м Лівобережний-2, передбачено встановлення 76 камер.

Також  у 2022 році заплановане придбання аналітичного програмного забезпечення «Briefcam», продовження роботи по прокладанню оптичних мереж та підключення до системи відеоспостереження ДМР об’єктів відпочинку та рекреації (Севастопольський парк, парк ім. В. Дубініна, парк «Зелений гай») у т.ч. 108 відеокамер, 39 вузлів;

Всього у 2022 році по Програмі «Безпечне місто» заплановане закінчення робіт по прокладанню магістральних оптичних мереж  загальною протяжністю  61,2 км.(51 ділянка) та встановлення  ще близько 438  камер системи відеоспостереження.

На виконання завдань Програми у сфері зв’язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2021-2024 роки згідно рішення міської ради від 02.09.2020 № 20/60 планом на 2022 рік передбачено:

-розробка проектно-кошторисної документації та закупівля робіт «Створення комп’ютерної інформаційної системи у приміщенні ДМР за адресою вул. Воскресенкська,21 (структурована кабельна система, мережа комп’ютерного електропостачання, локальна система відеонагляду та системи управління доступом);

На виконання завдань Програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки" згідно рішення міської ради від 24.06.2020 №32/58 у 2022 році заплановано:

-  реалізація трьох проектів переможців  загальною вартістю до 1500,0 тис. грн.

Директор КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО»                                       Д. Л. Цимиренко.

04.01.2022